## Sheet1
XXX项目-功能清单
模块名称 | 功能名称 | 功能描述 | 负责人 | 预计完成日期 | 其他说明
用户认证 | 微信授权登录 | 用户通过微信授权来登录快递代取系统。 | 石月 | 已完成
| 身份认证 | 此小程序仅于安徽大学校内使用， 所有用户注册时需进行学号绑定认证身份，由系统自动认证。 | 前端：石月 | 已完成
|  |  | 后端：石月 | 2020-06-30
地址管理 | 增加地址 | 用户进入个人中心界面，点击我的地址，进入地址信息管理界面， 点击添加地址，进入新增地址界面，在文本框中依次输入姓名、 手机号、地址，点击添加地址按钮，即可添加预设的地址。 | 前端：石月 | 2020-05-13
|  |  | 后端：郭媛媛 | 2020-06-30
| 删除地址 | 用户进入小程序后点击下方的个人中心，进入个人中心界面， 点击我的地址，进入地址信息管理界面，在已有的地址信息中 点击删除按钮，即可删除预设的地址。 | 郭媛媛 | 2020-06-30
| 显示地址 | 用户进入小程序后点击下方的个人中心，进入个人中心界面， 点击我的地址，进入地址信息管理界面，即可查看已经预设的地址信息。 | 郭媛媛 | 2020-06-30
订单管理 | 发布订单 | 用户进入小程序后点击下方的发布，进入发布订单界面，点击收获 地址，选择用户的收获地址，在收件人、手机号码、跑腿费文本框 中填入相关的信息，在快递大小、快递站点、截止时间下拉框中选 择对应的信息，点击发布订单即可。 | 前端：石月 | 已完成
|  |  | 后端：郭媛媛 | 2020-06-30
| 接受订单 | 用户进入小程序后位于首页界面，在首页中浏览其他用户发布的订 单信息，找到想要接收的订单之后，在对应的订单框中点击我要代 拿按钮，在弹出的对话框中点击确定，即可完成接单。若点击我要 代拿按钮之后不想接单，则在弹出的对话框中点击取消即可。 | 石月 | 已完成
| 确认送达 | 在快递送达之后，发布者和接单者分别在订单信息中点击确认送达 按钮，系统自动判定快递已经送达。 | 孙彦淇 | 2020-06-30
| 显示订单信息 | 用户进入小程序之后在首页界面可以查看其他用户发布的公开的订 单信息，包括取件地址、跑腿费、快递大小、收货地址、截止时间 、距离发布的时间信息，同时也可以看到发布者的ID以及信用积分 。在接单者接单之后可以看到发布者的私人信息，包括手机号、快 递取件号等。 | 石月 | 已完成
| 系统自动删除订单 | 在用户发布订单时会设定截止时间，当过了截止时间且没有人接单 时系统会自动删除该订单。 | 魏凡漪 | 2020-06-30
| 用户删除订单 | 用户进入小程序后点击下方的个人中心，进入个人中心界面，点击 我的订单，进入订单管理界面，选择待删除的订单点击删除按钮即 可完成对订单的删除。 | 魏凡漪 | 2020-06-30
反馈信息 | 举报 | 用户进入系统之后点击个人中心，进入个人中心界面，点击我的订 单，进入我的订单界面，选择订单之后点击举报按钮，按照给定的 流程联系客服进行举报。 | 孙彦淇 | 2020-06-30
| 评价 | 用户进入系统之后点击个人中心，进入个人中心界面，点击我的订 单，进入我的订单界面，选择订单之后点击评价按钮，在评价界面 中选择好评或者差评，即可完成对订单的评价。 | 孙彦淇 | 2020-06-30